## KPI
VMS — TABLEAU DE BORD KPI (Livrable 5, Obj. 6) — relevé du 21/10/2026
Indicateur | Formule / source | Valeur relevée | Cible / seuil
1. Couverture | actifs scannés / inventaire P0 | 6 / 6 — 100 % | 100 % des actifs vitaux
2. Critiques VLAN 30 (campus) | rapports GCE + matrice RBVM (L3) | MS17-010, SMB RCE, BlueKeep : corrigés ET clôturés le 22/10 (re-scans « Clôturer les anciennes » — Criticals barrés, SLA rouges disparus) | 0
3. Critiques cloud (10.9.1.10) | rapport Full authentifié | 0 — confirmé par le Full du 21/10 (0/0/8/3) | 0
4. MTTR / MTTM | (date de clôture − 1re détection) — DefectDojo | 14 j (sudo : détecté 02/10, fermé 16/10) | Critique ≤ 30 j · High ≤ 60 j
5. Tendance critiques/scan | cycles L1 → L2 → APRÈS → suivi | 3C/1H → 9C/3H → 0C/0H → 0C/1H → 0C/0H (clôtures du 22/10) | décroissante
6. Âge moyen des constats ouverts | DefectDojo (1re détection − aujourd’hui) | 15-16 j (moyenne ≈ 15) — dédup conserve la 1re détection | critique > 30 j = alerte
7. Taux de remédiation automatisée | correctifs par playbook / total | Camera : 100 % Ansible · sudo : manuel | ≥ 50 % à terme
8. Taux de remédiation (bilan L6) | constats fermés / ouverts actifs | ≈ 1,05 — 20 fermés / ≈19 actifs (vague de clôture 22/10) | > 1, croissant
9. Taux de régression | constats « Re-opened » / fermés | 0 % — aucun Re-opened (non-régression prouvée) | ≈ 0 %

## Historique des relevés
HISTORIQUE — une ligne par scan (matière première des KPI)
Date | Cycle / tâche | Cible | Critiques | High | Medium | Low
05/10/2026 | L1 — découverte réseau | campus 30/31 | 3 | 1
13/10/2026 | L2 — authentifié | campus + cloud | 9 | 3
16/10/2026 | APRÈS remédiation | 10.9.1.10 | 0 | 0 | 8 | 3
21/10/2026 | CAMPUS-W10 | .30.10 + .31.11 | 0 | 0 | 4 | 2
21/10/2026 | CAMPUS-TC1 | .30.50 | 0 | 0 | 1 | 2
21/10/2026 | CAMPUS-TC2 | .31.10 | 0 | 0 | 0 | 2
21/10/2026 | CAMPUS-CAM | .30.11 | 0 | 1 | 8 | 4
21/10/2026 | CLOUD-FULL | 10.9.1.10 | 0 | 0 | 8 | 3
21/10/2026 | TOTAL cycle 1 (planifié) | 6 hôtes | 0 | 1 | 21 | 13
22/10/2026 | Re-scans clôture (Win-7/Win-10) | campus 30/31 | 0 | 0
22/10/2026 | Clôture automatique (Close old findings) | DD — 20 constats fermés
22/10/2026 | BILAN FINAL L6 | fermés 20 / actifs ≈19 → taux ≈ 1,05 · régression 0 %